## 入力シート
●アドバイザー 入力 担当 |  |  | 平澤
※連名の場合は、連名者も記載
| 物件名 | 伊藤友章 | ﾌﾘｶﾞﾅ | ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ
| 電話 | ○○ ○○
| 現地(地番) | 静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現住所 | ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
| 工務 | 青島 | aoshima.s@hakuto-k.jp
| IC |  | #N/A
| LIXIL予約 | モデルにつきSR見学なし
●設計 入力
| 基本設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp |  |  |  | PG有玉西モデル、想定ケジュール
| 詳細設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp |  |  |  | ■敷地調査6/28※確定予定
| 申請設計 | 浜岡総合設計事務所 西原 | k-nishi@proof.ocn.ne.jp |  |  |  | ■敷地調査報告書7/6※確定予定
|  |  | 090-7034-9867 |  |  |  | ■基本設計完了7/10
■平面詳細、基礎図完了7/20
| 上棟 | 2025/1/14 |  |  |  |  | ■プレカット図完了8/5
■都市計60条申請日8/5
| 確認申請 | 2024/11/30 |  |  |  |  | ■詳細設計＆構造計算完了8/15
■確認申請＆長期優良住宅申請完了8/25
| 長期申請 | 2024/11/30 |  |  |  |  | ■着工予定日9/3（最短）
かつ土地決済の１０日後が着工目安
| 事前申請 | [5 empty] | 未確定↓↓↓
■土地決済日｜8月30日予定とすると9/10着工
| 着工予定 | 2024/12/23
| 竣工予定 | 2024/4
| ■基本設計担当 |  | ■工務 |  | ■IC
| 石澤 | ishizawa.m@hakuto-k.jp | 森下 | morishita.s@hakuto-k.jp | 水野 | mizuno.m@hakuto-k.jp
| 有吉 | ariyoshi.i@hakuto-k.jp | 青島 | aoshima.s@hakuto-k.jp | 定村 | sadamura.n@hakuto-k.jp
| 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp | 品岡 | shinaoka.m@hakuto-k.jp | 有吉 | ariyoshi.i@hakuto-k.jp
| ■詳細設計担当 |  | 加藤 | kato.h@hakuto-k.jp | Kors 鈴木珠未さん | tamami@l-kors.jp
| 石澤 | ishizawa.m@hakuto-k.jp | 藤原 | fujiwara.r@hakuto-k.jp
| 有吉 | ariyoshi.i@hakuto-k.jp | 小池 | koike.n@hakuto-k.jp
| 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp | 岡田 | okada.m@hakuto-k.jp
|  |  | 松下 | matsushita.y@hakuto-k.jp
|  |  | 川原 | kawahara.k@hakuto-k.jp
|  |  | 釜 | kama.m@hakuto-k.jp
| ■申請設計事務所 |  | ■アドバイザー
| 浜岡総合設計事務所 西原 |  | 白都 | hakuto.t@hakuto-k.jp
|  | k-nishi@proof.ocn.ne.jp | 鵜飼 | ukai.r@hakuto-k.jp
090-7034-9867
| カーザ建築設計室 橋本 |  | 田中 | tanaka.k@hakuto-k.jp
|  | nobu.net.com@cy.tnc.ne.jp | 大峰 | omine.y@hakuto-k.jp
|  | 090-1473-1029 | 寺田 | terada.y@hakuto-k.jp
|  |  | 松田 | matsuda.m@hakuto-k.jp
|  |  | 山本 | yamamoto.k@hakuto-k.jp
|  |  | 倉本 | kuramoto.n@hakuto-k.jp
|  |  | 髙橋 | takahashi.n@hakuto-k.jp
|  |  | 野尻 | nojiri.t@hakuto-k.jp
|  |  | 小林 | kobayashi.n@hakuto-k.jp
|  |  | 永井 | nagai.s@hakuto-k.jp
三山
|  |  | 橋本 | hashimoto.k@hakuto-k.jp
|  |  | 平澤 | hirasawa.a@hakuto-k.jp

## 給排水図
給排水経路 確認依頼
| 依頼先 | [5 empty] | 依頼者
| 愛管株式会社 御中 | [5 empty] | 株式会社LIFEFUND ARRCH
| 長谷 |  | 様 | i-kan.hakuto@i-kan.co.jp |  |  | 基本設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
[7 empty] | 詳細設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
| 〒438-0002 | [5 empty] | 〒432-8023
| 静岡県磐田市大久保475番地7 | [5 empty] | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
| Tel：0538-31-7700 |  |  |  | Fax：0538-31-7701 |  | Tel：053-488-8910 |  | Fax：053-488-8911
携帯：080-6974-8911
物件名
伊藤友章
[7 empty] | 依頼日 |  |  | 期限日
[7 empty] | 2024/8/1 |  |  | 2024/9/1
※基本 1週間
建設地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現場担当 |  |  |  | 青島 | aoshima.s@hakuto-k.jp
備考

## プレカット_ハイビック
プレカット図面 作成依頼
| 依頼先 | [5 empty] | 依頼者
| ハイビック株式会社 御中 | [5 empty] | 株式会社LIFEFUND
|  | 大久保 | 様 | a.okubo@hivic.co.jp |  |  | 基本設計 |  | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
[7 empty] | 詳細設計 |  | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
|  | 〒434-0004 |  |  |  |  | 〒432-8023
|  | 静岡県浜松市浜北区宮口2461 |  |  |  |  | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
|  | Tel：053-580-1185 |  |  | Fax：053-582-3719 |  | Tel：053-488-8910 |  |  | Fax：053-488-8911
携帯：070-1295-6433
物件名
伊藤友章
依頼日
2024/10/22
現地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現場担当 |  |  | 青島 |  | aoshima.s@hakuto-k.jp
| 確認申請予定 |  |  | 2024/11/30
| 上棟予定 |  |  | 2025/1/14
| 申請設計事務所 |  |  | 浜岡総合設計事務所 西原 |  |  | さん | k-nishi@proof.ocn.ne.jp
| 構造計算 |  |  | 浜岡総合設計事務所 西原 |  |  | さん | k-nishi@proof.ocn.ne.jp
| 屋根葺材 |  |  | ガルバニウム鋼板
| 屋根勾配 |  |  | 0.5寸
| 天井高 |  |  | 2400
プレカット図納期期限 10/31
プレカット図面については、
上記 設計、現場担当、申請担当、構造担当 まで メールお願い致します。

## プレカット_SKY
プレカット図面 作成依頼
依頼先 |  |  |  |  | 依頼先 |  |  |  | 依頼者
株式会社 丸八 御中 |  |  |  |  | 株式会社 スカイ 御中 |  |  |  | 株式会社LIFEFUND
| 鈴木 様 |  |  |  |  | 岡村 様 |  |  | 基本設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
| yuya-suzuki@maruhachi.info |  |  |  |  | okamura.yuuta@sky-jp.com |  |  | 詳細設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
| 〒436-0038 |  |  |  |  | 〒438-0111 |  |  | 〒432-8023
| 静岡県掛川市領家1583-1 |  |  |  |  | 静岡県磐田市上野部505-15 |  |  | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
| Tel：0537-22-1919 |  |  |  |  | Tel：0539-62-1077 |  |  | Tel：053-488-8910、Fax：053-488-8911
| Fax：0537-22-1978 |  |  |  |  | Fax：053962-1078
| 携帯：080-8260-4690 |  |  |  |  | 携帯：070-2248-8081
物件名
伊藤友章
依頼日
2021/4/12
現地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現場担当 |  |  | 青島 |  | aoshima.s@hakuto-k.jp
| 確認申請予定 |  |  | 2024/11/30
| 上棟予定 |  |  | 2025/1/14
| 申請設計事務所 |  |  | 浜岡総合設計事務所 西原 |  |  | さん | k-nishi@proof.ocn.ne.jp
090-7034-9867
| 構造計算 |  |  | 浜岡総合設計事務所 西原 |  |  | さん | k-nishi@proof.ocn.ne.jp
| 屋根葺材 |  |  | ガルバニウム鋼板
| 屋根勾配 |  |  | 2.0寸
| 天井高 |  |  | 2400
プレカット図面の納品日については、最短で来そうな日程分かりましたら
教えていただきたいです。 (メールで大丈夫です。)
プレカット図面については、
上記 設計、現場担当、申請担当、構造担当 まで メールお願い致します。

## 太陽光
【太陽光発電システム見積依頼書】
| 株式会社LIFEFUND ARRCH 担当者 | [8 empty] | 倉田 | [7 empty] | 記入日 |  |  | / /
| 建築予定住所 |  | 静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17 | [11 empty] | お客様名 |  |  | 伊藤友章
| ご家族構成 |  | 大人 | 2 | 名 | 子供 |  | ? |  | 名（わかる範囲で構いません。）
| 備考 |  | 現在子供はいない 将来２人予定
| １ 基本確認事項 | [8 empty] | ※□の中にレ点をご記入ください。
| 1．屋根に影ができる障害物がない。 | [10 empty] | はい |  |  |  | いいえ |  | （※隣接する建物（家屋・電柱・樹木）がお宅の屋根高以上ある場合）
| 2．海岸から直線距離で1km以上離れている。 | [10 empty] | はい |  |  |  | いいえ
※上記にて「いいえ」がある場合
| 1．影がある場合： 障害物の種類( | [11 empty] | ) | 障害物の高さ (屋根高よりも約 | [6 empty] | M高い位置) | 方角( | )
| 2．海岸から1km以内の立地の場合： 海岸からの直線距離(約 | [13 empty] | km)
| ２ 添付図面 | [8 empty] | ※□の中にレ点をご記入ください。
立面図 平面図 （ 断面（矩計）図 屋根伏せ図） 無し
| 3 屋根について | [5 empty] | ※図面に記載されている場合は□の中にレ点を、記載されていなければ（ ）にご記入ください。
屋根材 金属縦葺き 金属横葺き その他（ ）
| 勾配 （ 寸） | [7 empty] | □野地板（厚さ・種類）（ ） □軒・けらば寸法（ mm）
| 4 見積希望プラン | [13 empty] | ※□の中にレ点をご記入ください。
| メーカー | Qセルズ その他（ ） | [8 empty] | モジュール型番 | [5 empty] | ARRCH様標準 それ以外
| 見積システム容量 |  |  |  |  | 最大システム | [6 empty] | 希望容量 |  |  |  | 6 |  |  | ｋｗ
| パワコン台数指定 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  | パワコン設置場所指定 | [6 empty] | 屋内設置 屋外設置
| 蓄電池 |  |  |  | 希望する 希望しない
※上記にて「希望する」場合
特定負荷型 全負荷型
電器堂使用欄
見積り用提出書類確認
□本シート □立面図 □平面図 （□断面（矩計）図 □屋根伏せ図 □配置図）
| 部署 | [5 empty] | 担当者 | [9 empty] | 日付 |  |  | 年 月 日
10
( 0.5 )
Note on O28: Administrator:

## 地盤調査
地盤調査依頼
| 依頼先 | [5 empty] | 依頼者
| 報国エンジニアリング株式会社 御中 | [5 empty] | 株式会社LIFEFUND ARRCH
| 上田 |  | 様 | ueda@hokoku-eng.com |  |  | 基本設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
[7 empty] | 詳細設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
| 〒422-8057 | [5 empty] | 〒432-8023
| 静岡県静岡市駿河区見瀬239-1 | [5 empty] | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
| Tel：054-292-5488 |  |  |  | Fax：054-292-5490 |  | Tel：053-488-8910 |  | Fax：053-488-8911
携帯：080-5705-1616
物件名
伊藤友章
依頼日
2024/8/1
建設地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現場担当 |  |  |  | 青島 | aoshima.s@hakuto-k.jp
| 営業担当 |  |  |  | 平澤 | 0
調査結果については、上記 設計、現場、営業担当 まで メールお願い致します。
| 備考 |  |  |  | 解体工事が8/29までかかるため
地盤調査日は8/30（金）でお願いします。
即着工したいため、速報すぐ欲しいです

## LIXIL
LIXILショールーム 予約確認
| 依頼先 | [6 empty] | 依頼者
| ㈱LIXIL 御中 | [6 empty] | 株式会社LIFEFUND ARRCH
| 粟野 |  | 様 | tomohito.awano@lixil.com |  |  |  | 基本設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
[8 empty] | 詳細設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
| 〒435-0016 | [6 empty] | 〒432-8023
| 静岡県浜松市東区和田町660-6 | [6 empty] | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
| Tel：053-411-1666 |  |  |  | Fax：053-411-1667 |  |  | Tel：053-488-8910 |  | Fax：053-488-8911
物件名
伊藤友章
[8 empty] | 依頼日 |  |  | 予約日時
[8 empty] | 2023/4/27 |  |  | モデルにつきSR見学なし
建設地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 営業担当 |  |  |  | 平澤 |  |  | 0
| 現場担当 |  |  |  | 青島 |  |  | aoshima.s@hakuto-k.jp
| IC担当 |  |  |  | 0 |  |  | #N/A
| 上棟予定 |  |  |  | 2025/1/14
| キッチン |  |  |  |  | ES | ペニンシュラ |  | その他 （ |  |  | ）
| カップボード |  |  |  |  | LIXIL | 持ち込み |  | その他 （ |  | 未定 | ）
| ユニットバス |  |  |  |  | LIXIL |  |  | その他 （ |  |  | ）
| トイレ① |  |  |  |  | LIXIL |  |  | その他 （ |  | ハーモJ | ）
| トイレ② |  |  |  |  | 無し | LIXIL |  | その他 （ |  | ベーシア手洗ﾀﾝｸ | ）
| スロップシンク |  |  |  |  | 無し | TOTO
備考

## ルフロ図依頼
換気計算・ルフロ図 作成依頼
| 依頼先 | [8 empty] | 依頼者
| (株)電器堂 パートナー開発 御中 | [8 empty] | 株式会社LIFEFUND ARRCH
| 大塚 |  | 様 | otsukan@denkido.jp | [5 empty] | 基本設計 | 倉田 |  | kurata.tu@hakuto-k.jp
[10 empty] | 詳細設計 | 倉田 |  | kurata.tu@hakuto-k.jp
〒432-8055
|  | 静岡県浜松市南区卸本町2000-15 | [7 empty] | 〒432-8023
|  | Tel：053-441-3130 |  |  |  | Fax：053-441-6508 |  |  |  | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
|  | 携帯：080-4535-4226 | [7 empty] | Tel：053-488-8910 |  |  | Fax：053-488-8911
日本住環境(株) 御中
| 安藤 |  | 様 | ando-m@njkk.co.jp
物件名
伊藤友章
[10 empty] | 依頼日 |  |  |  | 期限日
[10 empty] | 2024/3/9 |  |  |  | 2024/3/18
※基本 1週間
建設地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現場担当 |  |  |  | 青島 |  | aoshima.s@hakuto-k.jp
| 階高 |  |  |  |  | 2階建て |  |  | 平屋
防火指定あり
| 換気フード色 |  |  |  |  | シルバー |  |  | ブラック |  |  | ホワイト |  |  | 防火指定無し
| 添付図面(JW) |  |  |  |  | 平面 |  | 立面 |  | プレカット図(配管ルート記載)
| 確認申請予定 |  |  |  | 2024/11/30 |  |  | ※申請に必要
| 着工予定 |  |  |  | 2024/12/23
| 竣工予定 |  |  |  | 2024/4
備考

## 事前依頼
申請依頼
| 依頼先 | [6 empty] | 依頼者
|  | 浜岡総合設計事務所 西原 |  |  |  |  | 様 | 株式会社LIFEFUND ARRCH
|  |  |  | k-nishi@proof.ocn.ne.jp |  |  |  | 基本設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
[8 empty] | 詳細設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
|  | カーザ建築設計室 橋本 |  |  |  |  | 様 | 〒432-8023
|  |  |  | nobu.net.com@cy.tnc.ne.jp |  |  |  | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
[8 empty] | Tel：053-488-8910 |  | Fax：053-488-8911
| 物件名 |  | ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ
伊藤友章
依頼日
2023/4/27
建設地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現場担当 |  |  |  | 青島 | aoshima.s@hakuto-k.jp
| 4者打合せ日 |  |  |  | 0 |  | ※3日前までに、法規・構造・外皮 チェックバック
| 確認申請予定 |  |  |  | 2024/11/30
| 長期優良申請予定 |  |  |  | 2024/11/30
| ルフロ図予定 |  |  |  | 2024/3/18
| 申請図面 日付 |  |  |  | ※4者打合せ後 図面送る際に指定させていただきます。
| 現住所 |  |  |  | ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
| 電話番号 |  |  |  | ○○ ○○

## 申請 依頼
申請依頼
| 依頼先 | [6 empty] | 依頼者
|  | 浜岡総合設計事務所 西原 |  |  |  |  | 様 | 株式会社LIFEFUND ARRCH
|  |  |  | k-nishi@proof.ocn.ne.jp |  |  |  | 基本設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
[8 empty] | 詳細設計 | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
|  | カーザ建築設計室 橋本 |  |  |  |  | 様 | 〒432-8023
|  |  |  | nobu.net.com@cy.tnc.ne.jp |  |  |  | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
[8 empty] | Tel：053-488-8910 |  | Fax：053-488-8911
| 物件名 |  | ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ
伊藤友章
依頼日
2023/4/27
建設地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現場担当 |  |  |  | 青島 | aoshima.s@hakuto-k.jp
| 打合せ |  |  |  | 終了済み
| 確認申請予定 |  |  |  | 2024/11/30
| 長期優良申請予定 |  |  |  | 2024/11/30
| ルフロ図予定 |  |  |  | 2024/3/18
| 申請図面 日付 |  |  |  | ●/×
| 現住所 |  |  |  | ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
| 電話番号 |  |  |  | ○○ ○○

## FAX
FAX 送信紙
| 依頼先 | [5 empty] | 依頼者
| 南海プライウッド |  |  |  | 御中 |  | 株式会社LIFEFUND ARRCH
設計担当
|  |  | ご担当者 |  |  | 様 |  | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
〒432-8023
静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
[7 empty] | Tel：053-488-8910 |  |  | Fax：053-488-8911
物件名
伊藤友章
[7 empty] | 依頼日 |  |  |  | 期限日
[7 empty] | 2023/4/27 |  |  |  | 2023/4/27
建設地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現場担当 |  |  | 青島 |  | aoshima.s@hakuto-k.jp
備考

## FAX (カタログ依頼)
FAX 送信紙
| 依頼先 | [6 empty] | 依頼者
| 〇〇〇〇〇〇〇〇 |  |  |  |  | 御中 |  | 株式会社LIFEFUND ARRCH
設計担当
|  |  |  | ご担当者 |  |  | 様 |  | 倉田 | kurata.tu@hakuto-k.jp
〒432-8023
[5 empty] | 052-218-3187 | (052)504-1550 |  | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
[8 empty] | Tel：053-488-8910 |  |  | Fax：053-488-8911
2021-08-11
いつもお世話になっております。
カタログ依頼をさせていただきます。
|  | 総合カタログ | [5 empty] | ○ | 部
よろしくお願いいたします。
432-8023
送付先：静岡県浜松市中区鴨江3丁目70番23号
株式会社LIFEFUND ARRCH 石澤 宛
Tel：053-488-8910
よろしくお願いします。

## クリナップ
クリナップショールーム 予約確認
| 依頼先 | [6 empty] | 依頼者
|  | クリナップ | [5 empty] | 株式会社LIFEFUND ARRCH
| 安井 |  | 様 | y.yasui@cleanup.jp |  |  |  |  | 設計担当
[9 empty] | 倉田 |  | kurata.tu@hakuto-k.jp
| 〒435-0017 | [6 empty] | 〒432-8023
| 静岡県浜松市東区薬師町79-2 | [6 empty] | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
| Tel：053-423-0180 |  |  |  | Fax：053-423-0181 |  |  | Tel：053-488-8910 |  |  |  |  | Fax：053-488-8911
携帯：090-3516-9504
物件名
伊藤友章
[8 empty] | 依頼日 | [5 empty] | 予約日時
[8 empty] | 2023/4/27 | [7 empty] | クリナップ
予約番号
| 建設地 | [14 empty] | ito.n@hakuto-k.jp | ＩＤ
|  | 静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17 | [13 empty] | hakuto8910 | パス
※予約はネットにて予約する
| 現場担当 |  |  |  | 青島 |  |  | aoshima.s@hakuto-k.jp
| IC担当 |  |  |  | 0 |  |  | #N/A
| 上棟予定 |  |  |  | 2025/1/14
| キッチン |  |  |  |  | ステディア |  |  |  |  | その他 （ |  |  | TOTOも検討 | ）
| カップボード |  |  |  |  | ステディア |  |  |  |  | その他 （ |  |  | TOTOも検討 | ）
| ユニットバス | [9 empty] | その他 （ |  |  | ＴＯＴＯ | ）
| 洗面① |  |  |  |  | 造作
| 洗面② |  |  |  |  | 無し | 造作
| 備考 |  |  |  | 見積り、プランについては、 |  |  | 倉田 |  | 青島 |  | 0
宛にお願い致します。

## プレカット_天竜プレカット
プレカット図面 作成依頼
| 依頼先 | [6 empty] | 依頼者
| 天竜プレカット事業協同組合 御中 | [6 empty] | 株式会社LIFEFUND ARRCH
| 川瀬 |  | 様 |  | y.kawase@tenryuprecut.jp |  |  |  | 設計担当
| 廣瀬 |  | 様 |  | s.hirose@tenryuprecut.jp |  |  |  | 倉田 |  | kurata.tu@hakuto-k.jp
| 〒431-3306 | [6 empty] | 〒432-8023
| 静岡県浜松市天竜区船明2661番地 | [6 empty] | 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
| Tel：053-925-6311 |  |  |  |  | Fax：053-925-6371 |  | Tel：053-488-8910 |  |  |  | Fax：053-488-8911
物件名
伊藤友章
[8 empty] | 依頼日 |  |  |  |  | 期限日
※基本 1週間
建設地
静岡県掛川市宮脇字五輪田1059番2,1059番9,1060番17
| 現場担当 |  |  |  |  | 青島 | aoshima.s@hakuto-k.jp
| 確認申請予定 |  |  |  |  | 2024/11/30
| 上棟予定 |  |  |  |  | 2025/1/14
| 申請設計事務所 |  |  |  |  | 浜岡総合設計事務所 西原 |  | さん |  | k-nishi@proof.ocn.ne.jp
| 構造計算 |  |  |  |  | 浜岡総合設計事務所 西原 |  | さん |  | k-nishi@proof.ocn.ne.jp
| 屋根葺材 |  |  |  |  | ガルバニウム鋼板
| 屋根勾配 |  |  |  |  | 2.0寸
| 天井高 |  |  |  |  | 2400
プレカット図面については、
上記 設計、現場担当、申請担当、構造担当 まで メールお願い致します。